## 201
|  |  |  | (ตัวอย่าง) | [12 empty] | อส. 201
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการดำเนินงาน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)
กิจกรรม/ | เป้าหมาย |  | ระยะเวลาดำเนินงาน
ขั้นตอนปฏิบัติ | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. |  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |  | พ.ย.
กิจกรรมงานบำรุงป่า
1. อำนวยการ | ร้อยละ | 100
1) บริหารงานธุรการ | ร้อยละ | 100
2) บริหารงานการเงินและพัสดุ | ร้อยละ | 100
3) บริหารงานแผนงานและติดตาม | ร้อยละ | 100
ประเมินผล
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี | ไร่ | 250
2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี | ไร่ | 100
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ | ไร่ | 100
รอบแปลงปลูก | ไร่ | 100
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | ไร่ | 100
3) แผ้วถางวัชพืช | ไร่ | 100
4) ใส่ปุ๋ย | ไร่ | 100
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย | ไร่ | 100
6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | ไร่ | 100
2.2 บำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี | ไร่ | 150
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ | ไร่ | 150
รอบแปลงปลูก
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | ไร่ | 150
3) แผ้วถางวัชพืช | ไร่ | 150
4) ใส่ปุ๋ย | ไร่ | 150
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย | ไร่ | 150
6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | ไร่ | 150
3. แนวกันไฟ | กิโลเมตร | 3
1) แผ้วถางวัชพืช/ชิงเผาวัชพืช | กิโลเมตร | 3
2) จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟ | กิโลเมตร | 3
3) ทำความสะอาดกำจัดเชื้อไฟในแนว | กิโลเมตร | 3
กันไฟ
ลงชื่อ มานะ พุ่มแก้ว
(นายมานะ พุ่มแก้ว)
ตำแหน่ง.....................................................

## 204
|  |  | (ตัวอย่าง) | [8 empty] | อส. 204
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)
กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท)
งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
กิจกรรมงานบำรุงป่า
1. อำนวยการ | 4880 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17760 | 4880 | 9880 | 101060
1) บริหารงานธุรการ
2) บริหารงานการเงินและพัสดุ | 4880 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17760 | 4880 | 9880 | 101060
3) บริหารงานแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
งบดำเนินงาน | 4880 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17190 | 4880 | 4880 | 17760 | 4880 | 9880 | 101060
ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
- ค่าทำการนอกเวลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
ค่าใช้สอย | 4880 | 4880 | 4880 | 7190 | 4880 | 4880 | 7190 | 4880 | 4880 | 7260 | 4880 | 4880 | 65560
- ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 1230
- ค่าที่พัก | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000
- ค่าพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 2770
- ค่าจ้างเหมา | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 58560
ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 30500
- วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 27500
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี | 0 | 0 | 0 | 17300 | 21400 | 17300 | 17300 | 17300 | 26400 | 17300 | 21400 | 17300 | 173000
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 17300 | 21400 | 17300 | 17300 | 17300 | 26400 | 17300 | 21400 | 17300 | 173000
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 155700
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 4100 | 0 | 17300
2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี | 0 | 0 | 0 | 6800 | 8400 | 6800 | 6800 | 6800 | 10400 | 6800 | 8400 | 6800 | 68000
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 6800 | 8400 | 6800 | 6800 | 6800 | 10400 | 6800 | 8400 | 6800 | 68000
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 61200
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 1600 | 0 | 6800
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
|  |  | (ตัวอย่าง) | [8 empty] | อส. 204
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)
กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท)
งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
รอบแปลงปลูก
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) แผ้วถางวัชพืช | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 3400 | 13600
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 3400 | 13600
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 3400 | 13600
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) ใส่ปุ๋ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3400 | 0 | 0 | 1600 | 3400 | 1600 | 0 | 11600
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3400 | 0 | 0 | 1600 | 3400 | 1600 | 0 | 11600
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 6800
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 4800
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3400 | 6800 | 0 | 12200
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3400 | 6800 | 0 | 12200
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 6800 | 0 | 10200
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (ตัวอย่าง) | [8 empty] | อส. 204
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)
กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท)
งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
2.2 บำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี | 0 | 0 | 0 | 10500 | 13000 | 10500 | 10500 | 10500 | 16000 | 10500 | 13000 | 10500 | 105000
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 10500 | 13000 | 10500 | 10500 | 10500 | 16000 | 10500 | 13000 | 10500 | 105000
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 94500
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 2500 | 0 | 10500
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250
รอบแปลงปลูก
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) แผ้วถางวัชพืช | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 5250 | 21000
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 5250 | 21000
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 |  | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 5250 | 21000
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) ใส่ปุ๋ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5250 | 0 | 0 | 2500 | 5250 | 2500 | 0 | 18000
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5250 | 0 | 0 | 2500 | 5250 | 2500 | 0 | 18000
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 10500
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 7500
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5250 | 10500 | 0 | 18750
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5250 | 10500 | 0 | 18750
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 10500 | 0 | 15750
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | (ตัวอย่าง) | [8 empty] | อส. 204
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)
กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท)
งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. แนวกันไฟ | 0 | 0 | 1530 | 2550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200
งบลงทุน | 0 | 0 | 1530 | 2550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
1) แผ้วถางวัชพืช/ชิงเผาวัชพืช | 0 | 0 | 1530 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
งบลงทุน | 0 | 0 | 1530 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
2) จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 1105 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 1105 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
3) ทำความสะอาดกำจัดเชื้อไฟในแนว | 0 | 0 | 0 | 1105 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165
กันไฟ
งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 1105 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165
- ค่าแรงงาน | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825
- ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
งบลงทุน
รวมใช้งบประมาณรายเดือน | 4880 | 4880 | 6410 | 37040 | 27810 | 23710 | 36020 | 23710 | 31280 | 35060 | 26280 | 27180 | 284260
รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส |  |  | 16170 |  |  | 88560 |  |  | 91010 |  |  | 88520 | 284260
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าหน่วยงาน |  |  |  |  | ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ |  |  |  |  | ลงชื่อ.......................................ผู้อนุญาต
(..............................................) |  |  |  |  | (.............................................) |  |  |  |  | (..............................................)
ตำแหน่ง......................................... |  |  |  |  | ตำแหน่ง......................................... |  |  |  |  | ตำแหน่ง.........................................