โครงสร้างงบประมาณตามภารกิจ ประจำปี  2552งบประมาณ พ.ศ. 2552

1. แผนงาน:

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ผลผลิต:

ผลผลิตที่  1 	พื้นที่ป่าการอนุรักษ์

ผลผลิตที่  2 	การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลผลิตที่  3 	ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

3. โครงการ:

โครงการที่  1  	โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)

โครงการที่  2 	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน

โครงการที่  3 	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่า ตามแนวพระราชดำริ

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิตที่ 1    พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

1. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

2. กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้

2.1   กิจกรรมปลูกป่า

2.2   กิจกรรมงานบำรุงป่า

2.3   กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.4   กิจกรรมงานพัฒนาการ ป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ

2.5   กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้

2.6   กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

2.7   กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

2.8   กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค

2.9   กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

2.10   กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้

2.11   กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

2.12   กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.13   กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา

2.14   กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

2.15   กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

2.16   กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

2.17   กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

2.18   กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

2.19   กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.20   กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

2.21   กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิตที่ 2 	การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลผลิตที่ 3 	ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

1.  กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล

2.  กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

โครงการที่  1   โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)

โครงการที่  2   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะ				โลกร้อน

โครงการที่  3   โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์  ( ไม่ได้รับแผนจากกรม )

โครงการที่  4   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

แผนการดำเนินงาน : Operation plan

แผนการดำเนินงาน   เป็นแผนที่จะต้องจัดทำก่อนเป็นแผนแรก ให้มีชื่อเรียกแบบฟอร์มการจัดทำแผนว่า “อส. 201”โดยเมื่อได้รับแผนตามแบบ  อส. 101-104/1 จากกรมแล้ว

ให้หน่วยงานพิจารณานำภารกิจและเป้าหมาย (milestone) จากแผนนั้นมาถ่ายทอดลงในแบบ      อส. 201 เป็นแผนรายเดือนและรายวัน ซึ่งอาจจะต้องกำหนดแผนการดำเนินงานจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาแยกเป็นรายกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ

แผนการเบิกจ่ายเงิน : Disbursement  Plan

แผนการเบิกจ่ายเงิน   เมื่อจัดทำแผน อส. 201   ซึ่งเป็นการวางกรอบการทำงานทั้งปีของแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จะกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินลงในแผน  อส. 204  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน   อส. 201   โดยเฉพาะเดือนที่จะเริ่มต้นการดำเนินงานและเดือนที่จะแล้วเสร็จ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน แผน  อส. 204 เป็นการสรุปการใช้งบประมาณเป็นรายวันและรายเดือน  ที่จะแสดงให้เห็นแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งปีของหน่วยงานและยังสามารถสรุปรวมเป็นรายไตรมาส รายสี่เดือน/หกเดือน/เก้าเดือนได้ด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน

1. หน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแบบ อส. 102

จากกรม

2.  สิ่งที่ได้รับทราบจาก แบบ อส. 102

2.1   แบบ  อส. 102

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

1) พื้นที่ปฏิบัติงาน 			สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา

2) หน่วยเบิกจ่าย			สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา

3) สำนักงานคลัง 			จังหวัดนครราชสีมา

4) แผนงบประมาณ 			แผนงบประมาณ (1) สร้างสมดุลฯ......

5) ผลผลิต 				ผลผลิต (1) พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

6) กิจกรรมหลัก 			อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้

7) กิจกรรม งาน/โครงการ 		งานบำรุงป่า

2.1  แบบ อส. 102

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

8) งานที่ปฏิบัติ 			- อำนวยการ

- บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี

- บำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี

- แนวกันไฟ

9) เป้าหมายของงาน 			หน่วยนับ/ปริมาณงาน

10) ระยะเวลาดำเนินการ 		เป็นรายเดือน ตามขีดเส้น (BAR)

11) งบประมาณรวมของแต่ละ 	จำนวนงบประมาณรวมทุกงบรายจ่ายของ

งานที่ปฏิบัติ 			แต่ละงานที่ปฏิบัติ ( 1,685,040 +

4,991,640 + 1,695,870 + 435, 200

= 8,807,750 )

2.2  แบบ อส. 104

หัวข้อ 					ตัวอย่าง

1) เหมือน แบบ อส.102 ข้อ 1)-7) 			-

2) ประเภทรายจ่าย/รายการ 		งบประมาณทั้งหมด (8,807,750 บาท)

งบรายจ่าย (พร้อมรายละเอียดแต่ละหมวดรายจ่าย)

- งบดำเนินงาน

- งบลงทุน

3) รายละเอียดงบประมาณ 		- แต่ละงบรายจ่ายเบิกจ่ายในลักษณะใด

- มีค่าใช้จ่ายอะไรในแต่ละงานที่ปฏิบัติ

- รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ปริมาณ

งานและงบประมาณเท่าไร

2.3 แบบ อส. 104/1

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

1) เหมือน แบบ อส.102 ข้อ 1)-7) 			-

2) หน่วยปฏิบัติ 			จังหวัดนครราชสีมา

- สวนป่าเขาซับประดู่ฯ

- สวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง

ฯลฯ

3) งานที่ปฏิบัติ 			- อำนวยการ

- บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี

(แยกประเภทด้วย)

- แนวกันไฟ

4) เป้าหมาย หน่วยนับ/งานที่ปฏิบัติ 	หน่วยนับ/ปริมาณ

5) ประเภทรายจ่าย 			งบดำเนินงาน งบลงทุน

2.3 แบบ อส. 104/1

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

6) งบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย	 ค่าตอบแทน

- สวนป่าเขาซับประดู่ฯ 5,000 บาท

7) ยอดรวมของงบประมาณของ 	สวนป่าเขาซับประดู่ฯ 63,560 บาท

หน่วย/ งานที่ปฏิบัติ

8) หมายเหตุ 				ทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละงบ

งาน/หมวดรายจ่าย ว่าจะต้องจ่ายใน

เงื่อนไขใด เช่น ให้ถัวจ่ายกันได้/เป็น

ค่าจ้างชั่วคราวไม่เกิน 95 %

3. นำรายละเอียดที่ได้จาก แบบ  อส.102   ของแต่ละหน่วยปฏิบัติมาลงในแบบ  อส.201  ดังนี้

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

(1) ใส่ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด 			สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา

(2) ใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติงาน 			สวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง

(3) ใส่ปีงบประมาณ พ.ศ. 			2552

(4) ใส่กิจกรรมหลัก 				อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้

(กิจกรรมงาน/โครงการ) 		(กิจกรรมงานบำรุงป่า)

(5) ใส่กิจกรรมงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอน 		1. อำนวยการ

1) บริหารงานธุรการ

2) บริหารงานการเงินและพัสดุ

3) บริหารงานแผนงานและติดตาม

ประเมินผล

ฯลฯ

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

(5) ใส่กิจกรรมงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอน 	2.บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี

2.1บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี

1) ซ่อมทางตรวจการและทำแนวกันไฟ

รอบแปลงปลูก

2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า

3) แผ้วถางวัชพืช

4) ใส่ปุ๋ย

5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย

6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้

2.2 บำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี

- ใส่ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.1

2.3 แนวกันไฟ

1) แผ้วถางวัชพืช/ชิงเผาวัชพืช

2) จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟ

3) ทำความสะอาดกำจัดเชื้อไฟในแนวกันไฟ

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

(6) ใส่เป้าหมาย หน่วยนับ 		ใส่หน่วยนับให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติ ที่กำหนดไว้

ในแบบ อส. 104/1

(7) ใส่เป้าหมาย ปริมาณงาน 		ใส่ปริมาณงานให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติ

หน่วยนับ ที่กำหนดไว้ในแบบ อส 104/1

(8) ใส่ระยะเวลาดำเนินงานเป็น 	ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 201

เส้นทึบตามเวลาที่ 		ไม่จำเป็นต้องตรงกับเส้นทึบตามแบบ อส.102

ปฏิบัติงานจริง (Bar Chart) 	 (ใส่ตามที่ปฏิบัติจริง)

(9) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ตำแหน่ง 	ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง

(หัวหน้าสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง)

3.3 แบบ อส. 203 (Disbursement Plan)

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

(1)-(7) ใส่ข้อความ 			ตามตารางตัวอย่างแบบ  อส. 203 และข้อ (7)

ให้แยกงบรายจ่ายในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติด้วย

(8) ใส่จำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่ายตามแผน     ตามตารางตัวอย่างแบบ  อส. 203

ที่กำหนดไว้ในแบบ อส. 202 เป็นรายวัน

หรือกรณีที่ไม่สามารถแยกเงินที่จะใช้จ่าย

เป็นรายวัน ให้ขีดเส้นทึบ(Bar Chart)

(9) ใส่ยอดรวมจำนวนเงินงบประมาณ 	ตามตารางตัวอย่างแบบ  อส. 203

ของแต่ละรายการตลอดเดือน

(10) ยอดรวมงบประมาณทั้งเดือน 		ตามตารางตัวอย่างแบบ  อส. 203

(11) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ ตำแหน่ง 		ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง

(หัวหน้าสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง)

3.4 แบบ อส. 204 (Disbursement Plan)

หัวข้อ 						ตัวอย่าง

(1)-(4) ใส่ข้อความ 			เหมือนข้อ (1) - (4) ของแบบ อส. 201

(5) ใส่ข้อความ 			เหมือนข้อ (7) ของแบบ อส. 203

(6) ใส่ยอดรวมงบประมาณทั้งเดือน 	ตามตารางตัวอย่างแบบ   อส. 204

ตามแบบ อส. 203 ข้อ (9)

(7) รวมงบประมาณทั้งปี 		ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204

(8) รวมงบประมาณรายเดือนทั้งปี 	ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204

(9) รวมงบประมาณรายไตรมาส 	ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204

(10) ยอดรวมงบประมาณทั้งปีของ 	ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204

หน่วยปฏิบัติงาน(งบประมาณที่ได้รับตามแบบ อส. 102 )

(11) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ ตำแหน่ง 	ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง

(หัวหน้าสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง)

4. ให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

4.1   ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามเวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด ของแผนการดำเนินงาน

4.2   ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน ของแผนการเบิกจ่ายเงิน

4.3    เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว

4.4   บันทึกผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุก

เดือนและรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแบบ  อส.301 และ 302

ภายในวันที่   5  ของเดือนถัดไป  โดยส่งให้ต้นสังกัดรายงานขึ้นไปตามลำดับชั้น

จนส่งถึงกรมฯ ตามกำหนดทุกเดือน

4.5   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้ต้นสังกัด

ตามลำดับชั้น เพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสำนัก (Annual  Report) ส่งกรมภายใน 60 วัน

หลังสิ้นปีงบประมาณ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคำถาม ตาม

ระบบ PART