คำนำ

เมื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน เสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วดำเนินการตามแผนฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล  จึงได้จัดทำคู่มือ ซึ่งได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้องตามที่ได้รับข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินต่อไป

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

1 พฤศจิกายน 2554

“แผนการดำเนินงาน” (Operation  Plan) เป็นแผนที่จัดทำกันในระดับหน่วยปฏิบัติ  ในที่นี้หมายถึง  แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้กำกับการดำเนินงานของหน่วย  ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่อยู่ล่างสุดของการปฏิบัติงาน ดังเช่น หน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยปลูกป่า (สวนป่า) วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  หน่วยจัดการต้นน้ำ  โครงการหลวง  สถานีควบคุมไฟป่า  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  สถานีวิจัยต่าง ๆ  เป็นต้น  แผนการดำเนินงานในระดับหน่วยปฏิบัตินี้  ถือว่าเป็นแผนที่มีรายละเอียดมากที่สุด  ในบรรดาแผนระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไป  แผนในระดับที่ยิ่งสูงขึ้นไป  ก็จะยิ่งมีรายละเอียดน้อยลงและการครอบคลุมกว้างมากขึ้น  จึงถือได้ว่าแผนของหน่วยปฏิบัติเป็นแผนที่มีความชัดเจนมากที่สุด  ในระบบการวางแผนครบวงจรนั้น  เป็นเรื่องที่พึงปฏิบัติในการทำแผนจากระดับสูง  รองรับกันลงมาเป็นชั้น ๆ ในทุกระดับจนถึงระดับปฏิบัติ  เป็นการแสดงถึงความโปร่งใส  ความชัดเจน  ความเป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่สำเร็จกันการหลงลืม  อันเป็นระบบควบคุมภายในอีกส่วนหนึ่งด้วย

หน่วยปฏิบัติ  ในช่วงต้นปีงบประมาณ  ก่อนที่จะเริ่มการดำเนินงานได้  จะต้องได้รับแผนจาก  ต้นสังกัด  หรือจากเจ้าของงบ งาน/โครงการ ซึ่งอธิบดีเห็นชอบแล้ว  ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า อส. 101 – 104/1  เป็นกรอบแผนงานและแผนเงินของหน่วยปฏิบัติส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่ง  คือ  ใบอนุมัติการจัดสรรเงิน  หรือใบโอนเงินตามแบบ ง. 241  ของสำนักงบประมาณ  เมื่อครบทั้งสองส่วน  ก็สามารถเริ่มการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  ในเรื่องของแผน  เมื่อหน่วยงานได้รับ อส. 101 – 104/1  ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งให้แล้ว  สิ่งที่หน่วยปฏิบัติพึงกระทำหรือต้องทำ  คือ  การจัดทำแผนการดำเนินงานรองรับ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วย  ทั้งของหัวหน้าหน่วยและผู้ร่วมปฏิบัติงาน   ที่จะได้รู้ว่า  ตลอดทั้งปีงบประมาณ  จะต้องทำอะไร  เมื่อไร  เพื่อจะได้มีการเตรียมการให้พร้อมตามขั้นตอนต่อไป

องค์ประกอบหลักของแผนการดำเนินงานระดับหน่วยปฏิบัติ  คือ

1. แผนการดำเนินงาน (Operation Plan)

2. แผนการเบิกจ่ายเงิน (Disbursement Plan)

ซึ่งทั้งสองข้อจะประกอบไปด้วยแผนละเอียดและแผนรวมและมีการจัดเรียงตามลำดับการดำเนินงานในแต่ละแผน  ดังนี้

แผนการดำเนินงานรวมทั้งปี เป็นแผนที่จะต้องจัดทำก่อนเป็นแผนแรก ให้มีชื่อเรียก แบบฟอร์มการจัดทำแผนว่า “อส. 201” โดยเมื่อได้รับแผนตามแบบ อส. 101-104/1 จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า     และพันธุ์พืชแล้ว  หน่วยก็พิจารณาเอาภารกิจ และเป้าหมาย (milestone) จากแผนนั้นมาถ่ายทอดลงในแบบ  อส. 201  ซึ่งในแบบตารางจะประกอบด้วยช่องต่าง ๆ ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อส. 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนัก/กอง .......(1).............. |
| แผนการดำเนินงาน ของ ...................(2)................... ปีงบประมาณ พ.ศ. ................ (3)................ |
| กิจกรรมหลัก .....................(4).................... (กิจกรรมงาน/โครงการ...............) |
| กิจกรรม/ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน (8) |
| (5) ขั้นตอนปฏิบัติ | หน่วยนับ (6) | ปริมาณ (7) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ลงชื่อ.................(9)...................ผู้เสนอแผน |  |  | ลงชื่อ………………(10)…………….ผู้ตรวจสอบแผน |  |  | ลงชื่อ…………..…(11)…………….ผู้อนุมัติแผน |
| (...........................................) |  |  | (…….....................…………...) |  |  | (………....................………...) |
| ตำแหน่ง............................................... |  |  | ตำแหน่ง.................................................... |  | ตำแหน่ง................................................... |

# -3-

คำอธิบายแบบรายงาน อส.201

# ช่อง (1) ชื่อสำนัก/กอง ที่หน่วยปฏิบัติสังกัด

# ช่อง (2) ชื่อหน่วยปฏิบัติ   ที่บอกรายละเอียดชื่อหน่วยปฏิบัติ  ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ที่หน่วยตั้งอยู่

# ช่อง (3) ปีงบประมาณ  บอกปีงบประมาณที่ดำเนินงาน

# ช่อง (4) กิจกรรมหลัก ........... (กิจกรรม งาน/โครงการ ...........) บอกกิจกรรมหลัก และกิจกรรมงาน/โครงการ ที่หน่วยปฏิบัติได้รับ ตามแผน อส. 102

ช่อง (5) “กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ” บอกกิจกรรมที่ได้รับแจ้งตามแผน อส 102 และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานในรายละเอียดทุกกิจกรรมตามที่ปฏิบัติจริง เรียงตามความต่อเนื่องของงานในบรรทัดต่อ ๆ มา ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานอาจแยกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันก็ได้

ช่องเป้าหมาย : ประกอบด้วย

# ช่อง (6) “ หน่วยนับ ” บอกหน่วยนับของงานที่ปฏิบัติ  ที่สามารถนับได้ของกิจกรรมตามที่ได้รับแจ้งตามแผน อส.102 และของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน่วยนับจริงของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ

ช่อง (7) “ปริมาณ ” บอกจำนวนปริมาณงาน  ที่จะดำเนินงานเป็นตัวเลขที่นับได้  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับที่ได้รับจัดสรรตามแผน อส. 102

# ช่อง (8) "ระยะเวลาดำเนินงาน" ให้ใส่ปริมาณงานที่มีแผนจะปฏิบัติงานในแต่ละเดือน เป็นตัวเลขโดยอาศัยข้อมูลผลการปฏิบัติงานในปีก่อนๆ เพื่อแสดงให้เห็นแผนการดำเนินงานที่วางไว้ว่า จะเริ่มดำเนินงานเมื่อไร และจะเสร็จประมาณเมื่อใด

# ช่อง (9) ลงนามผู้จัดทำแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรจะเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ นั้น ๆ

ช่อง (10) ลงนามผู้ตรวจสอบแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรจะเป็นผู้อำนวยการส่วน/ หัวหน้ากลุ่มงาน ต้นสังกัดของหน่วยปฏิบัติ นั้นๆ

ช่อง (11) ลงนามผู้อนุมัติแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรจะเป็นผู้อำนวยการสำนัก นั้นๆ

รายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. กิจกรรมอำนวยการ/บริหารโครงการ

1.1 กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อส.102-104/1 ที่ระบุกิจกรรมอำนวยการหรือบริหารโครงการมา ให้พิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ไว้ภายใต้กิจกรรมอำนวยการหรือบริหารโครงการด้วย

1) งานธุรการ/ งานการเงิน/ งานพัสดุ/ งานแผนงาน

2) การประชุมประจำเดือน

3) การประเมินบุคคล

4) การตรวจสอบทางการเงิน/พัสดุ

5) การดำเนินการตามระบบ PART

6) การดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน

7) การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ไม่ต้องระบุหากหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ)

8) การตรวจติดตามและวัดผลการดำเนินงาน (สำหรับส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานภาคสนาม)

-4-

9) การจัดทำแผน อส. 201 และ อส. 204

10) การายงานผล อส. 301

1.2 กรณีแผนฯ ที่ได้รับไม่มีกิจกรรมอำนวยการ/บริหารโครงการ ให้เพิ่มกิจกรรมอำนวยการ/บริหารโครงการ และให้พิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ 1.1  1) ถึง 10) ไว้ภายใต้กิจกรรมอำนวยการหรือบริหารโครงการด้วย

1.3 กรณีหน่วยปฏิบัติได้รับแผนมากกว่า 1 กิจกรรมงาน/โครงการ ให้พิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อ 1.1  1) ถึง 10) ไว้ภายใต้กิจกรรมอำนวยการหรือบริหารโครงการ ในแผนการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมงาน/โครงการหลักของหน่วยปฏิบัติเพียงกิจกรรมงาน/โครงการเดียว

2. ในแผนการดำเนินงานต้องระบุกิจกรรมที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ แจ้งมา ตามแผน อส. 102 ให้ครบทุกกิจกรรม

หมายเหตุ   การกำหนดแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือน (ปริมาณงาน) ในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กำหนดตามความเป็นจริงที่แต่ละหน่วยปฏิบัติจะต้องดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมที่มี Unit Cost (เช่น กิจกรรมปลูกป่า บำรุงป่า เพาะชำกล้าไม้ และฝายต้นน้ำ) ให้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน Unit Cost โดยอาจนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านๆ มา มาใช้ประกอบในการกำหนดแผนการดำเนินงานก็ได้

แผนการเบิกจ่ายเงิน เป็นแผนที่จะต้องจัดทำเป็นลำดับต่อมา หลังจากจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ อส. 201 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้มีชื่อเรียกว่าแบบ “อส. 204”  จากแผนตามแบบ อส. 201  ทราบเวลาที่จะดำเนินการแล้ว ก็ให้ชี้แจงว่าแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนต้องใช้งบประมาณอะไรบ้างในการดำเนินการ โดยกำหนดเป็นจำนวนเงินลงในช่องเดือนที่จะมีการใช้จ่ายงบประมาณ ในทุกงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตามแบบ อส. 101 – 104/1 มีการสรุปการใช้งบประมาณที่จะแสดงให้เห็นแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งปี เป็นรายเดือน และเป็นรายไตรมาส  ซึ่งในตารางจะประกอบไปด้วยช่องต่าง ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้

- 5 -

| อส. 204 |
| --- |
| สำนัก/กอง .......(1).............. |
| แผนการเบิกจ่ายเงิน ของ ...................(2)................... ปีงบประมาณ พ.ศ. ................(3)................ |
| กิจกรรมหลัก .....................(4)....................กิจกรรมงาน/โครงการ............... |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) (6) |  |
| (5) งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม (7) |
| รวมใช้งบประมาณรายเดือน (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |
| รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |
| ลงชื่อ............(11)..............ผู้เสนอแผน |  | ลงชื่อ………(12)………ผู้ตรวจสอบแผน |  |  |  |  | ลงชื่อ…………(13)………….ผู้อนุมัติแผน |
| (.....................................) |  | (…….....................…………...) |  |  |  |  | (………....................………...) |
| ตำแหน่ง............................................... |  | ตำแหน่ง............................................ |  |  |  |  | ตำแหน่ง............................................... |

- 6 -

คำอธิบายแบบรายงาน อส.204

ช่อง (1) ใส่ชื่อ สำนัก/กอง ที่หน่วยปฏิบัติสังกัด

ช่อง (2) ชื่อหน่วยปฏิบัติ ที่บอกรายละเอียด ชื่อหน่วยปฏิบัติ ตำบล อำเภอ  จังหวัด ที่หน่วยตั้งอยู่

# ช่อง (3) ปีงบประมาณ  บอกปีงบประมาณที่ดำเนินงาน

# ช่อง (4) กิจกรรมหลัก ........... (กิจกรรม งาน/โครงการ ...........) บอกกิจกรรมหลัก และกิจกรรมงาน/โครงการ ที่หน่วยปฏิบัติได้รับ ตามแผน อส. 104 และ อส. 104/1

# ช่อง (5) "กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/งบรายจ่าย" บอกรายละเอียด กิจกรรมที่ดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับช่อง (5) ในแบบ อส. 201  และงบรายจ่ายที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน นั้นๆ ตามที่ได้รับแจ้งตามแผน อส. 104 และ อส. 104/1

# ช่อง(6) "การเบิกจ่ายเงิน" ประกอบด้วยช่องรายเดือน โดยให้กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน/งบรายจ่ายและประเภทรายจ่ายเป็นรายเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกันยายนของอีกปีตามปฏิทินปีงบประมาณ โดย

- กิจกรรมที่มี Unit cost (เช่น กิจกรรมปลูกป่า บำรุงป่า เพาะชำกล้าไม้ ฝายต้นน้ำ) ให้แยกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการแจกแจงขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ให้แยกประเภทการใช้จ่าย (ถ้าแยกได้) รายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ควรใช้ 12 เดือน มาหารยอดงบประมาณทั้งหมด (ยกเว้นค่าจ้างเอกชนดำเนินการหรือค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา) ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีที่ผ่านๆ มา มาเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดแผนการเบิกจ่ายในปีปัจจุบัน

-  ให้รวมยอดแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละประเภทรายจ่ายมาใส่ไว้ในบรรทัดงบรายจ่าย รวมยอดแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละงบรายจ่ายมาใส่ไว้ในบรรทัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และยอดรวมของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใส่ไว้ในบรรทัดของแต่ละกิจกรรมด้วย

ช่อง (7) ใส่ยอดรวมงบประมาณที่จะเบิกจ่ายของแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ/หมวดรายจ่าย

ช่อง (8) ใส่ยอดรวมงบประมาณรายเดือนทั้งปี

ช่อง (9)  ใส่ยอดรวมงบประมาณรายไตรมาส

ช่อง (10) ใส่ยอดรวมงบประมาณทั้งปีของหน่วยตามแผนที่ได้รับ

# ช่อง (11) ลงนามผู้เสนอแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ นั้นๆ

ช่อง (12) ลงนามผู้ตรวจสอบแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรจะเป็นผู้อำนวยการส่วน/ หัวหน้ากลุ่ม ต้นสังกัดของหน่วยปฏิบัติ นั้นๆ

ช่อง (13) ลงนามผู้อนุมัติแผน, ตำแหน่ง ซึ่งควรจะเป็นผู้อำนวยการสำนัก นั้นๆ

ตามแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

- 7 -

#### - 8 -

##### การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Operation Plan)  และแผนการเบิกจ่ายเงิน (Disbursement Plan)  เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและหลักวิชาการในการจัดทำ  เป็นการแสดงให้เห็นว่า หัวหน้าหน่วยปฏิบัตินั้น  รู้จักงานของตัวเองที่จะต้องปฏิบัติ  รู้จักสิ่งแวดล้อม  รู้จักฤดูกาล  รู้จักขั้นตอนของงานเป็นอย่างดี  รู้จักการใช้งบประมาณ  ระบบหมวดรายจ่ายของงบประมาณ  เป็นการยืนยันและประกันความสำเร็จไปกว่าครึ่ง  เป็นการลดความเสี่ยงต่อการที่งานจะล้มเหลว  ไม่ประสบความสำเร็จไปได้มาก  เป็นที่เบาใจของผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายงาน/ภารกิจให้ไปปฏิบัติ

ในส่วนของผู้บังคับบัญชาในท้องที่ จะเป็นคู่มือที่ดีในการบริหารงาน การติดตามงาน การตรวจผลงานว่าล่าช้าหรือไม่  นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน ของหน่วยงาน และของตัวหัวหน้าหน่วยเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนตามแบบ อส. 204 จะเป็นข้อมูลสำคัญในการขอตั้งงบประมาณที่ชัดเจนจากหน่วยปฏิบัติขึ้นไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหน่วยที่กำกับดูแลได้เป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  หรือหน่วยกำกับดูแลงบประมาณ      ของ งาน/โครงการ ต่าง ๆ จะมีข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยปฏิบัติ สามารถจัดทำแผน   ขออนุมัติแผน และส่งแผนให้หน่วยปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี  และยังเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารอื่น ๆ อีกด้วย

- 9 -

ขั้นตอนการจัดทำ

และการส่งแผน

อส. 201 และ อส. 204

- 10 –

ขั้นตอนการจัดทำ

แผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- 11 –

- 12 -

- 13 -

ตัวอย่าง

อส.201 และ อส.204

- 14 -

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 201 |
| --- |
| แผนการดำเนินงานของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรม งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า |
| กิจกรรม/ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| ขั้นตอนปฏิบัติ | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| บริหารจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า | ไร่/ร้อยละ | 146,875/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| ตามหลักวิชาการพื้นที่ที่รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 1.1 ลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ | เดือน/วัน | 12/240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| และการลักลอบล่าสัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ศึกษา จัดการและประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุน | ครั้ง | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| งานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน | แห่ง/ร้อยละ | 2/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| ของหน่วยพิทักษ์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 บริหารและดำเนินการ | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 1.4.1 การประชุมประจำเดือน | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.2 การประเมินบุคคลที่รับผิดชอบผลผลิต | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4.3 การตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินและพัสดุ | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4.4 การดำเนินงานและการรายงานระบบ PART | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4.5 กรดำเนินงานและรายงานตามระบบควบคุมภายใน | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4.6 การดำเนินการและรายงานผลตามคำรับรอง | ครั้ง | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| การปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

| กิจกรรม/ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นตอนปฏิบัติ | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.4.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ อส.201 อส.204 | ครั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.8 การายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ อส.301 | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.9 การดำเนินงานด้านธุรการ | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2.หน่วยพิทักษ์ป่า | หน่วย/ร้อยละ | 2/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2.1 หน่วยพิทักษ์ป่าหนองหลวง | หน่วย/ร้อยละ | 1/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2.1.1 ลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ป้องกันการบุกรุก | เดือน/วัน | 12/216 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| พื้นที่ป่าไม้และการลักลอบล่าสัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงาน | ครั้ง | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กลองคี | หน่วย/ร้อยละ | 1/100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2.2.1 ลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ป้องกันการบุกรุก | เดือน/วัน | 12/216 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| พื้นที่ป่าไม้และการลักลอบล่าสัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงาน | ครั้ง | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ลาดตระเวนตรวจปราบปรามในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ | แห่ง/วัน | 1/48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและลักลอบล่าสัตว์ป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ลงชื่อ) ผู้เสนอแผน | (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบแผน | (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผน |
| (.....................................................) | (.....................................................) | (.....................................................) |
| ตำแหน่ง………………………………………… | ตำแหน่ง………………………………………… | ตำแหน่ง……………………………………… |

หมายเหตุ   :  เป้าหมายเป็นการสมมุติขึ้น

-16-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 204 |
| --- |
| แผนการเบิกจ่ายเงินของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| บริหารจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามหลักวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,550 | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,650 | 1,203,100 |
| งบดำเนินงาน | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,550 | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,650 | 1,203,100 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 36,700 | 36,900 | 37,200 | 36,900 | 36,900 | 37,200 | 36,700 | 36,900 | 37,200 | 36,900 | 36,900 | 37,300 | 443,700 |
| ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 747,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 12,400 |
| 1.สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,850 | 594,700 |
| งบดำเนินงาน | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,750 | 49,450 | 49,450 | 49,850 | 594,700 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 19,400 | 19,400 | 19,700 | 233,700 |
| ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 348,600 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 12,400 |

-17-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2.หน่วยพิทักษ์ป่า | 42,200 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,200 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 508,400 |
| งบดำเนินงาน | 42,200 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,200 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 508,400 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 110,000 |
| ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 398,400 |
| 2.1 หน่วยพิทักษ์ป่าหนองหลวง | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 254,200 |
| งบดำเนินงาน | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 254,200 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 55,000 |
| ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 199,200 |
| 2.2 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กลองคี | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 254,200 |
| งบดำเนินงาน | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,100 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 254,200 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 55,000 |
| ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 199,200 |

-18-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 3.ลาดตระเวนตรวจปราบปรามใน บริเวณพื้นที่รับผิดชอบที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและลักลอบล่าสัตว์ป่า | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 100,000 |
| งบดำเนินงาน | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 100,000 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,400 | 100,000 |
| รวมใช้งบประมาณรายเดือน | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,550 | 99,950 | 100,150 | 100,550 | 100,150 | 100,150 | 100,650 | 1,203,100 |
| รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส |  | 300,650 |  |  | 300,850 |  |  | 300,650 |  |  | 300,950 |  | 1,203,100 |
| (ลงชื่อ)………………………………..……… ผู้เสนอแผน | (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบแผน | (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผน |
| (................................................) | (...................................................) | (..................................................) |
| ตำแหน่ง.................................................... | ตำแหน่ง.................................................... | ตำแหน่ง................................................... |

หมายเหตุ  :   งบประมาณเป็นการสมมุติขึ้น

-19-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 201 |
| --- |
| แผนการดำเนินงาน ของ สถานีควบคุมไฟป่าตาก จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การรณรงค์ป้องกันไฟป่า | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 6 | 28 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 1.1 อำนวยการ | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.1 งานธุรการ | ร้อยละ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2 การประชุมประจำเดือน | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 ประเมินบุคคลที่รับผิดชอบผลผลิต | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.1.4 ตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินและพัสดุ | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.1.5 การดำเนินการและรายงานตามระบบ PART | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.1.6 การดำเนินการและรายงานตามระบบควบคุมภายใน | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.1.7 กิจกรรมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ | ครั้ง | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 1.1.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ อส.201 อส.204 | ครั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ อส.301 | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 6 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 1.2.1 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ | ครั้ง | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 1.2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ | ป้าย | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ให้การศึกษาและฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 การศึกษา | ครั้ง | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 1.4 กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

-20-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. การปฏิบัติงานดับไฟป่า | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 5 | 10 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1 การเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 5 | 10 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.1 สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไร่/ครั้ง | 125,000/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า | ชุด | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 การจัดทำแนวกันไฟ | กม. | 40 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 การจัดการเชื้อเพลิง | ไร่ | 5,000 | - | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 การดับไฟป่า | แห่ง/ร้อยละ | 1/00 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2.1 ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการ | ไร่/ครั้ง | 125,000/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ลักลอบเผาป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 ปฏิบัติงานดับไฟป่า | ครั้ง/ไร่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน | ชุด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ลงชื่อ ผู้เสนอแผน | ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบแผน | ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผน |
| (..........................................) |  | (...............................................) | (..........................................) |
| ตำแหน่ง.......................................... |  | ตำแหน่ง.......................................... | ตำแหน่ง.......................................... |

หมายเหตุ   :  เป้าหมายเป็นการสมมุติขึ้น

-21-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) แบบ อส. 204 |
| --- |
| แผนการเบิกจ่ายเงิน ของ สถานีควบคุมไฟป่าตาก จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 1. การรณรงค์ป้องกันไฟป่า | 9,000 | 101,000 | 11,000 | 11,000 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | 224,000 |
| งบดำเนินงาน | 9,000 | 101,000 | 11,000 | 11,000 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | 224,000 |
| ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ | 9,000 | 101,000 | 11,000 | 11,000 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | 224,000 |
| 1.1 อำนวยการ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 24,000 |
| งบดำเนินงาน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 24,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 24,000 |
| 1.2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า | 6,000 | 96,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 150,000 |
| งบดำเนินงาน | 6,000 | 96,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 150,000 |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,000 | 96,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 150,000 |
| 1.2.1 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 60,000 |
| งบดำเนินงาน | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 60,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 60,000 |
| 1.2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 |
| งบดำเนินงาน | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 |

-22-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 1.3 ให้การศึกษาและฝึกอบรม | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | 40,000 |
| 1.3.1 การศึกษา | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | 40,000 |
| งบดำเนินงาน | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | 40,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | 40,000 |
| 1.4 กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| งบดำเนินงาน | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 2. การปฏิบัติงานดับไฟป่า | 62,200 | 69,700 | 159,900 | 163,500 | 103,300 | 95,800 | 95,800 | 94,800 | 94,800 | 48,200 | 45,200 | 42,200 | 1,075,400 |
| งบดำเนินงาน | 62,200 | 69,700 | 159,900 | 169,600 | 170,600 | 170,600 | 170,600 | 169,600 | 169,600 | 77,400 | 77,400 | 74,400 | 1,541,600 |
| -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 13,000 | 20,500 | 110,700 | 88,800 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 88,800 | 88,800 | 42,200 | 42,200 | 39,200 | 803,600 |
| -ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 738,000 |
| งบลงทุน | - | - | 61,200 | 61,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,400 |
| -ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | 58,140 | 58,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,280 |
| -ค่าวัสดุ | - | - | 3,060 | 3,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,120 |
| 2.1 การเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า | 6,000 | 13,500 | 102,700 | 74,700 | 13,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 246,400 |
| งบดำเนินงาน | 6,000 | 13,500 | 41,500 | 13,500 | 13,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 124,000 |
| -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,000 | 13,500 | 41,500 | 13,500 | 13,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 124,000 |
| งบลงทุน | - | - | 61,200 | 61,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,400 |
| -ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | 58,140 | 58,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,280 |
| -ค่าวัสดุ | - | - | 3,060 | 3,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,120 |

-23-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2.1.1 สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 66,000 |
| งบดำเนินงาน | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 66,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 66,000 |
| 2.1.2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า | - | - | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 |
| งบดำเนินงาน | - | - | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | - | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 |
| 2.1.3 การจัดทำแนวกันไฟ | - | - | 61,200 | 61,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,400 |
| งบลงทุน | - | - | 61,200 | 61,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,400 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | 58,140 | 58,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,280 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | 3,060 | 3,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,120 |
| 2.1.4 การจัดการเชื้อเพลิง | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| งบดำเนินงาน | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 2.2 การดับไฟป่า | 56,200 | 56,200 | 57,200 | 88,800 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 88,800 | 88,800 | 42,200 | 42,200 | 39,200 | 829,000 |
| 2.2.1 ตรวจหาไฟและตรวจปราบปราม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การลักลอบเผาป่า | 56,200 | 56,200 | 57,200 | 88,800 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 88,800 | 88,800 | 42,200 | 42,200 | 39,200 | 829,000 |
| 2.2.2 ปฏิบัติงานดับไฟป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบดำเนินงาน | 56,200 | 56,200 | 57,200 | 88,800 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 88,800 | 88,800 | 42,200 | 42,200 | 39,200 | 829,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 91,000 |
| - จ้างเอกชนดำเนินงาน | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 738,000 |

-24-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| รวมใช้งบประมาณรายเดือน | 71,200 | 170,700 | 170,900 | 174,500 | 125,800 | 108,300 | 108,300 | 107,300 | 107,300 | 57,700 | 51,200 | 47,200 | 1,300,400 |
| รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส | 412,800 | 408,600 | 322,900 | 156,100 | 1,300,400 |
| ลงชื่อ ผู้เสนอแผน | ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบแผน |  | ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผน |
| (..........................................) |  |  | (..........................................) |  | (............................................) |
| ตำแหน่ง.......................................... |  |  | ตำแหน่ง.......................................... |  | ตำแหน่ง............................................ |

หมายเหตุ  :   งบประมาณเป็นการสมมุติขึ้น

-25-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 201 |
| --- |
| แผนการดำเนินงานของ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย – กลองใหญ่ จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมหลัก กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ |
| ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. บริหารงานและอำนวยการ | หน่วยงาน/ร้อยละ | 1/ 100 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 1.1 อำนวยการ | หน่วยงาน/ร้อยละ | 1/ 100 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - งานธุรการ/สารบรรณทั่วไป | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - ประชุมประจำเดือน | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - การประเมินบุคคลที่รับผิดชอบผลผลิต | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| - ตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินและพัสดุ | ครั้ง | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - การดำเนินงานและรายงานตามระบบPART | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - การดำเนินการและรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ | ครั้ง | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - การดำเนินงานและรายงานตามระบบควบคุมภายใน | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ อส.301 | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 สร้างจิตสำนึกชุมชนในพื้นที่ | หมู่บ้าน/ร้อยละ | 2/100 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| - ส่งเสริมองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - จัดเวทีชาวบ้าน (เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตลอดจนรับ | ครั้ง | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาของชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - วางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 ตรวจลาดตระเวนป่า | ครั้ง/หน่วยงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

-26-

| ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 - 6 ปี | ไร่/ร้อยละ | 300/100 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | - | - | 5 |
| 2.1 เพาะชำกล้าไม้และดูแลกล้าไม้ให้แข็งแรง | กล้า | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ซ่อมทางตรวจการและทำแนวกันไฟรอบแปลงปลูก | กิโลเมตร | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | ครั้ง/ไร่ | 4/300 | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - |
| 2.4 แผ้วถางวัชพืช | ครั้ง/ไร่ | 2/300 | 1/150 | 1/150 | - | - | - | - | 2/150 | 2/150 | - | - | - | - |
| 2.5 .ใส่ปุ๋ย | ครั้ง/ไร่ | 2/300 | - | 1/150 | 1/150 | - | - | - | - | 1/150 | 1/150 | - | - | - |
| 2.6 ปลูกซ่อมกล้าไม้ | ครั้ง/ไร่ | 2 / 300 | - | 1/150 | 1/150 | - | - | - | - | 1/150 | 1/150 | - | - | - |
| 2.7 ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | ครั้ง | 1 / 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/300 |
| 3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7 - 10 | ไร่/ร้อยละ | 630 / 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | - | - | - |
| 3.1 ดายวัชพืช/ริดกิ่ง | ครั้ง /ไร่ | 2 /630 | 1/230 | 1/200 | 1/200 | - | - | - | 1/230 | 2/200 | 2/200 | - | - | - |
| 3.2 ซ่อมทางตรวจการไฟป่าและแนวกันไฟรอบแปลงปลูก | กิโลเมตร | 63 | - | - | - | - | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 จัดเวรยามลาดตระเวนไฟป่า | ครั้ง /ไร่ | 4 / 630 | - | - | - | 1/630 | 2/630 | 3/630 | 4/630 | - | - | - | - | - |
| 3.4 ใส่ปุ๋ย | ครั้ง /ไร่ | 2 /630 | - | - | 1/630 | - | - | - | - | - | 2/630 | - | - | - |
| 4. แนวกันไฟ | กิโลเมตร/ร้อยละ | 10/100 | - | - | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
| 4.1 สำรวจพื้นที่ | กิโลเมตร | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 แผ้วถางวัชพืช | กิโลเมตร/ครั้ง | 10/2 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า | กิโลเมตร/ครั้ง | 10/4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.4 ทำความสะอาดกำจัดเชื้อเพลิงในแนวกันไฟ | กิโลเมตร | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |

-27-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 204 |
| --- |
| แผนการดำเนินงานของ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย – กลองใหญ่ จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมหลัก กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ |
| กิจกรรม/ขั้นตอน | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 1. บริหารงานและอำนวยการ | 40,500 | 40,500 | 42,500 | 40,500 | 40,500 | 44,500 | 42,500 | 40,500 | 42,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 496,000 |
| งบดำเนินงาน | 40,500 | 40,500 | 42,500 | 40,500 | 40,500 | 44,500 | 42,500 | 40,500 | 42,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 496,000 |
| - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 7,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 7,500 | 11,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 100,000 |
| 1.1 อำนวยการ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 42,000 |
| 1.2 สร้างจิตสำนึกชุมชนในพื้นที่ | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 |
| 1.3 ตรวจลาดตระเวนป่า | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,000 |
| - ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 396,000 |
| 2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 - 6 ปี | 19,200 | 37,600 | 18,400 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 21,200 | 39,700 | 18,400 | - | - | 4,400 | 183,600 |
| งบลงทุน | 19,200 | 37,600 | 18,400 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 21,200 | 39,700 | 18,400 | - | - | 4,400 | 183,600 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | 19,200 | 33,600 | 18,400 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 21,200 | 35,700 | 14,400 | - | - | 4,400 | 166,100 |
| - ค่าวัสดุ | - | 4,000 | 5,500 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 17,500 |
| 2.1 เพาะชำกล้าไม้และดูแลรักษากล้าไม้ให้แข็งแรง | - | - | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |

-28-

| กิจกรรม/ขั้นตอน | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2.2 ซ่อมทางตรวจการและทำแนวกันไฟรอบแปลงปลูก | - | - | - | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 จัดเวรยามป้องกันไฟป่า | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 19,200 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 แผ้วถางวัชพืช | 19,200 | 19,200 | - | - | - | - | 16,400 | 16,500 | - | - | - | - | 71,300 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,200 | 19,200 | - | - | - | - | 16,400 | 16,500 | - | - | - | - | 71,300 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 19,200 | 19,200 | - | - | - | - | 16,400 | 16,500 | - | - | - | - | 71,300 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 ใส่ปุ๋ย | - | 13,600 | 13,600 | - | - | - | - | 13,600 | 13,600 | - | - | - | 54,400 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 13,600 | 13,600 | - | - | - | - | 13,600 | 13,600 | - | - | - | 54,400 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 38,400 |
| - ค่าวัสดุ | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 16,000 |
| 2.6 ปลูกซ่อมกล้าไม้ | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 19,200 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-29-

| กิจกรรม/ขั้นตอน | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2.7 ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 | 4,400 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 | 4,400 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 | 4,400 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7 - 10 | 28,800 | 24,000 | 40,190 | 4,800 | 14,400 | 14,400 | 28,800 | 19,200 | 35,200 | - | - | - | 209,790 |
| งบลงทุน | 28,800 | 24,000 | 40,190 | 4,800 | 14,400 | 14,400 | 28,800 | 19,200 | 35,200 | - | - | - | 209,790 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | 28,800 | 24,000 | 33,600 | 4,800 | 14,400 | 14,400 | 28,800 | 19,200 | 28,800 | - | - | - | 196,800 |
| - ค่าวัสดุ |  |  | 6,590 | - | - | - |  |  | 6,400 | - | - | - | 12,990 |
| 3.1 ดายวัชพืช / ริดกิ่ง | 28,800 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 24,000 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | 139,200 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,800 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 24,000 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | 139,200 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 28,800 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 24,000 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | 139,200 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 ซ่อมทางตรวจการไฟป่าและระวังการบุกรุก | - | - | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | 19,200 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-30-

| กิจกรรม/ขั้นตอน | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 3.3 จัดเวรยามลาดตระเวนไฟป่า | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 19,200 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 ใส่ปุ๋ย | - | - | 16,190 | - | - | - | - | - | 16,000 | - | - | - | 32,190 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 16,190 | - | - | - | - | - | 16,000 | - | - | - | 32,190 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | 9,600 | - | - | - | - | - | 9,600 | - | - | - | 19,200 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | 6,590 | - | - | - | - | - | 6,400 | - | - | - | 12,990 |
| 4. แนวกันไฟ | - | - | 7,600 | 12,100 | 6,100 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 30,600 |
| งบลงทุน | - | - | 7,600 | 12,100 | 6,100 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 30,600 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | 6,400 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | 25,600 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | 1,200 | 2,500 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 4.1 สำรวจพื้นที่ | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-31-

| กิจกรรม/ขั้นตอน | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| งบรายจ่าย | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 4.2 แผ้วถางวัชพืช | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
| 4.3 จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า | - | - | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | - | 9,600 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 ทำความสะอาดกำจัดเชื้อเพลิง | - | - | - | 3,700 | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | 7,400 |
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 3,700 | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | 7,400 |
| - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | - | - | - | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 |
| รวมใช้งบประมาณรายเดือน | 88,500 | 102,100 | 114,190 | 67,000 | 65,800 | 66,100 | 94,900 | 99,400 | 96,100 | 40,500 | 40,500 | 44,900 | 919,990 |
| รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส | 304,790 | 198,900 | 290,400 | 125,900 | 919,990 |

หมายเหตุ  :   งบประมาณเป็นการสมมุติขึ้น

-32-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 201 |
| --- |
| แผนการดำเนินงานของ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมงานหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานโครงการปลูกป่าถาวรถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ) |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. งานอำนวยการ | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 1.1 บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 1.2 บริหารงานการปลูกป่าตามโครงการฯ | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 1.3 งานธุรการ | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 1.4 งานการเงินและบัญชี | ร้อยละ | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 1.5 การประชุมประจำเดือน | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 การประเมินบุคคลที่รับผิดชอบผลผลิต | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.7 ตรวจสอบความโปร่งใสในทางการเงินและพัสดุ | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน | ครั้ง | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 1.9 ดำเนินงานและรายงานตามระบบ PART | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.10 ดำเนินงานและรายงานตามระบบควบคุมภายใน | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ | ครั้ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.12 การจัดทำแผน อส. 201 และ อส. 204 | ครั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 การรายงาน อส. 301 | ครั้ง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

-33-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. กิจกรรมบำรุงป่าเทิดพระเกียรติฯ 7-10 ปี | ไร่/ร้อยละ | 34/100 | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 23 | 35 | - | - | - |
| 2.1 ซ่อมทางตรวจการ | กม. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า | ไร่ | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดายวัชพืช | ไร่ | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 14 | - | - | - |
| 2.4 ลิดกิ่ง | ไร่ | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 14 | - | - | - |
| 3. กิจกรรมแนวกันไฟ | กม. | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 แผ้วถางวัชพืช ทำความสะอาด | กม. | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - กำจัดเชื้อเพลิงในแนวกันไฟ | กม. | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ลงชื่อ…………………….................…………ผู้เสนอแผน | ลงชื่อ ………..…………………..….... ผู้ตรวจสอบแผน | ลงชื่อ…………………..……......... ผู้อนุมัติแผน |
| (............................................) | (………….....…………….…….) | (………......………..………….) |
| ตำแหน่ง ……………………………………… | ตำแหน่ง…………………….……...……. | ตำแหน่ง……………………...……. |

-34-

| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อส. 204 |
| --- |
| แผนการดำเนินงานของ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| กิจกรรมงานหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานโครงการปลูกป่าถาวรถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ) |
| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 1. อำนวยการและบริหารโครงการ | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 17,180 | 213,960 |
| งบดำเนินงาน | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 17,180 | 213,960 |
| - ค่าใช้สอย | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | 6,000 |
| - ค่าวัสดุ | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 4,000 |
| - ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 189,960 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | 14,000 |
| 2. กิจกรรมบำรุงป่าเทอดพระเกียรติฯ 7-10 ปี | - | - | - | - | - | 3,419 | 905 | 2,410 | 3,364 | - | - | - | 10,098 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | 3,419 | 905 | 2,410 | 3,364 | - | - | - | 10,098 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | 2,410 | 905 | 2,410 | 3,364 | - | - | - | 9,089 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | 1,009 | - | - | - | - | - | - | 1,009 |
| 2.1 ซ่อมทางตรวจการ | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า | - | - | - | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | 545 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | 545 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | 545 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-35-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2.3 ดายวัชพืช | - | - | - | - | - | 2,569 | - | 1,560 | 2,174 | - | - | - | 6,303 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | 2,569 | - | 1,560 | 2,174 | - | - | - | 6,303 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | 1,560 | - | 1,560 | 2,174 | - | - | - | 5,294 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | 1,009 | - | - | - | - | - | - | 1,009 |
| 2.4 ลิดกิ่ง | - | - | - | - | - | 850 | - | 850 | 1,190 | - | - | - | 2,890 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | 850 | - | 850 | 1,190 | - | - | - | 2,890 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | 850 | - | 850 | 1,190 | - | - | - | 2,890 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. กิจกรรมแนวกันไฟ | - | - | - | - | 10,710 | 10,710 | - | - | - | - | - | - | 21,420 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | 10,710 | 10,710 | - | - | - | - | - | - | 21,420 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | 9,639 | 9,639 | - | - | - | - | - | - | 19,278 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | 1,071 | 1,071 | - | - | - | - | - | - | 2,142 |
| รวมงบดำเนินงาน | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 19,480 | 17,180 | 213,960 |
| - ค่าใช้สอย | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | 6,000 |
| - ค่าวัสดุ | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 4,000 |
| - ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 15,830 | 189,960 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | 14,000 |
| รวมงบลงทุน | - | - | - | - | 10,710 | 14,129 | 905 | 2,410 | 3,364 | - | - | - | 31,518 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | 9,639 | 12,049 | 905 | 2,410 | 3,364 | - | - | - | 28,367 |
| - ค่าวัสดุ | - | - | - | - | 1,071 | 2,080 | - | - | - | - | - | - | 3,151 |

-36-

| กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย | การเบิกจ่ายเงิน (บาท) |
| --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| รวมใช้งบประมาณรายเดือน | 16,980 | 19,480 | 16,980 | 16,980 | 30,190 | 31,109 | 17,885 | 21,890 | 20,344 | 16,980 | 19,480 | 17,180 | 245,478 |
| รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส | 53,440 | 78,279 | 60,119 | 53,640 | 245,478 |
| ลงชื่อ…………………….............……ผู้เสนอแผน |  | ลงชื่อ……….…………………….ผู้ตรวจสอบแผน |  |  | ลงชื่อ……….……….................... | ผู้อนุมัติแผน |
| (......................................) |  | (…………..........................…….) |  |  | (………….....………….....………… | ) |
| ตำแหน่ง ………………………………. |  | ตำแหน่ง…………..……………..…...……. |  |  | ตำแหน่ง……………………...……. |  |

หมายเหตุ  :   งบประมาณเป็นการสมมุติขึ้น

# Text boxes

แผนการดำเนินงาน : operation plan

กระจายขั้นตอนการดำเนินงานในรายละเอียด

และกำหนดการดำเนินงานในภาพรวมทั้งปี

อส.  102

อส. 201

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นรายเดือน  และงบรายจ่ายในภาพรวมเป็นรายไตรมาส และทั้งปีงบประมาณ

อส. 104 และ

104/1

อส. 204

# การปฏิบัติ

# บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน

# ทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ

# รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินให้ครบทุกเดือนตามแบบรายงานผล

# อส.301 , อส.302

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน

แผนการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2555  ตามแบบ  อส. 102

แบบ  อส.  201

แผนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำขึ้นเมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2555 ตามแบบ  อส. 104  และ อส. 104/1

แบบ  อส. 204

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่งแผนตามแบบ อส.201 อส.204 ทุกกิจกรรมงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแผนแล้ว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

(ผ่านฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล)

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของแผน อส.201 อส.204  ของหน่วยงานในสังกัด ตามกิจกรรมงาน/โครงการ ก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติ

หมายเหตุ  :  เป้าหมายเป็นการสมมุติขึ้น

ส่วน/กลุ่ม

จัดทำแผน อส.201 อส.204 ตามกิจกรรมงาน/โครงการ ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        ( อส.102 - 104 )

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอแผน

( ................................................. )

ตำแหน่ง.....................................................

ส่วน/ กลุ่ม/ หน่วยปฏิบัติ เช่น  อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าฯ

หน่วยจัดการต้นน้ำ หน่วยควบคุมไฟป่า  ฯลฯ

การจัดส่งแผน

หมายเหตุ  :  เป้าหมายเป็นการสมมุติขึ้น

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบแผน

(…............……….………………..)

ตำแหน่ง.....................................................

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอแผน

(................................................. )

ตำแหน่ง.....................................................

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รวบรวมแผน อส. 201 อส. 204  ของ ส่วน  /กลุ่ม ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศจำนวน   1   ชุด

สบอ.14 (ฝ่ายแผนงานฯ)

จัดส่งแผน  อส .201  ,อส. 204  จำนวน  3 ชุด ส่งฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

ส่วน / กลุ่ม

จัดส่งแผน  อส. 201  อส. 204 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งให้ส่วน/กลุ่ม จำนวน       3  ชุด

หน่วยปฏิบัติ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบแผน

(.............………………………..)

ตำแหน่ง.....................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติแผน

(............................................)

ตำแหน่ง................................................

แผนการเบิกจ่ายเงิน : Disbursement Plan

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติแผน

(..............................................)

ตำแหน่ง................................................